## Konfigurasi Tester
KONFIGURASI TESTER - SKENARIO TESTING 14 HARI
12 Tester ¦ T1-T9: Guru+Wali ¦ T10-T12: Admin+Guru+Wali ¦ 2 Sekolah ¦ ~30 menit/hari
GRUP A: GURU + WALI (T1 - T9)
No | Tester | Role di Sekolah A | Role di Sekolah B | Mata Pelajaran | Keterangan | Fokus Khusus
T1 | Tester 1 | GURU (Wali Kelas) | WALI (1 anak) | Matematika | Guru homeroom Sekolah A | AI Rekomendasi
T2 | Tester 2 | GURU | WALI (1 anak) | Bahasa Indonesia | Guru mapel bahasa | CRUD Aktivitas
T3 | Tester 3 | GURU | WALI (2 anak) | IPA | Guru mapel sains | Multi-anak (Wali B)
T4 | Tester 4 | GURU | WALI (1 anak) | IPS | Guru mapel sosial | Input Nilai bulk
T5 | Tester 5 | WALI (1 anak) | GURU (Wali Kelas) | Matematika | Guru homeroom Sekolah B | AI Rekomendasi
T6 | Tester 6 | WALI (2 anak) | GURU | B. Inggris | Multi-anak (Wali A) | Multi-anak switching
T7 | Tester 7 | WALI (1 anak) | GURU | PKN | Guru mapel umum | Edge cases
T8 | Tester 8 | GURU | WALI (1 anak) | Seni Budaya | Guru mapel seni | Materi & RPP AI
T9 | Tester 9 | WALI (1 anak) | GURU | Penjaskes | Guru mapel olahraga | Absensi & Raport
GRUP B: ADMIN + GURU + WALI (T10 - T12)
No | Tester | Role di Sekolah A | Role di Sekolah B | Fokus Admin | Fokus Guru | Fokus Wali
T10 | Tester 10 | ADMIN + GURU (B. Arab) | WALI (1 anak) | Data Master (Siswa, Guru, Kelas) | CRUD Materi & Nilai | Monitoring anak
T11 | Tester 11 | WALI (1 anak) | ADMIN + GURU (TIK) | Jadwal, Pengumuman, Absensi | RPP & Raport | Monitoring anak
T12 | Tester 12 | ADMIN | ADMIN | Keuangan, Settings, RPP Approval | N/A (Admin only) | N/A (Admin only)
RINGKASAN JADWAL 14 HARI
Hari | Tema | T1-T9 (Guru+Wali) | T10-T11 (Admin+Guru+Wali) | T12 (Admin) | Estimasi
Hari 1 | Login, Dashboard & Pengumuman | Guru+Wali Dashboard | Admin+Guru+Wali Dashboard | Admin Dashboard | ~30 mnt
Hari 2 | Jadwal & Navigasi / Data Siswa | Guru: Jadwal Mengajar | Admin: Manajemen Siswa | Admin: Manajemen Siswa | ~30 mnt
Hari 3 | Aktivitas Kelas / Data Guru | Guru: Buat Aktivitas | Admin: Manajemen Guru | Admin: Manajemen Guru | ~30 mnt
Hari 4 | Kelola Aktivitas / Data Kelas | Guru: Edit/Hapus/Filter | Admin: Manajemen Kelas | Admin: Manajemen Kelas | ~30 mnt
Hari 5 | Absensi / Data Mapel & Jadwal | Guru: Input Absensi | Admin: Mapel & Jadwal | Admin: Mapel & Jadwal | ~30 mnt
Hari 6 | Materi CRUD / Pengumuman Admin | Guru: CRUD Materi | Admin: Kelola Pengumuman | Admin: Kelola Pengumuman | ~30 mnt
Hari 7 | Materi AI & RPP / Absensi Report | Guru: AI Materi + RPP | Admin: Laporan Absensi | Admin: Laporan Absensi | ~30 mnt
Hari 8 | RPP AI / RPP Approval & Nilai | Guru: RPP AI + Export | Admin: RPP Approval + Nilai | Admin: RPP Approval | ~30 mnt
Hari 9 | Input Nilai / Raport & Keuangan | Guru: Input Nilai + Rekap | Admin: Raport Publish | Admin: Keuangan (Jenis) | ~30 mnt
Hari 10 | Raport & Rekomendasi / Keuangan | Guru: Raport + AI Rekom | Admin: Keuangan (Tagihan) | Admin: Keuangan (Tagihan) | ~30 mnt
Hari 11 | Wali: Aktivitas & Nilai / Keuangan | Wali: Aktivitas + Nilai | Admin: Keuangan (Bayar) + Wali | Admin: Keuangan (Bayar) | ~30 mnt
Hari 12 | Wali: Kehadiran & Billing / Settings | Wali: Kehadiran + Billing | Admin: Settings Sekolah + Wali | Admin: Settings Sekolah | ~30 mnt
Hari 13 | Cross-check Semua Role | Wali: E-Raport + Cross-check | Admin+Guru+Wali Cross-check | Admin Cross-check | ~30 mnt
Hari 14 | Edge Cases & Rekapitulasi | Edge Cases + Rekap | Edge Cases + Rekap | Edge Cases + Rekap | ~30 mnt

## Jadwal Guru+Wali (T1-T9)
No | Role | Kategori | Task Testing | Agil | Mb Flashy | Laily | Aldi | Mas'ud | Habib | Abiy | Ari | Prima | Catatan Bug
HARI 1 — Login, Dashboard & Pengumuman (~30 mnt)
GURU (Sekolah masing-masing)
1 | Guru | Login | Login dengan akun Guru di sekolah masing-masing | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
2 | Guru | Dashboard | Verifikasi dashboard Guru tampil dengan benar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |  | https://drive.google.com/file/d/1MBadJ81JiwqUwMCHyCJ3d2aK6bgfZbeH/view?usp=drive_link
3 | Guru | Dashboard | Cek statistik: total siswa, kelas mengajar, jadwal hari ini | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
4 | Guru | Dashboard | Cek badge unread pada setiap menu | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |  | https://drive.google.com/file/d/1pfkG9GTg0tJqZnFwO8Z79kYqNK3VPq96/view?usp=drive_link
5 | Guru | Pengumuman | Buka & baca pengumuman terbaru | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
6 | Guru | Pengumuman | Verifikasi badge unread hilang setelah dibaca | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
7 | Guru | Settings | Ganti bahasa (ID ↔ EN), verifikasi teks berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |  | Klik tombol bola basket pada dashboard di paling atas (navbar) untuk merubah bahasa
8 | Guru | Tour | Cek interactive tour/tutorial muncul | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ |  | Pada setiap menu akan ada interaktif tour
WALI (Sekolah masing-masing)
9 | Wali | Login | Login/switch ke akun Wali di sekolah lainnya | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
10 | Wali | Dashboard | Verifikasi dashboard Wali tampil dengan benar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
11 | Wali | Dashboard | Cek jumlah anak terdaftar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
12 | Wali | Dashboard | Cek badge unread tiap menu | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
13 | Wali | Multi-Anak | T3 & T6: Switch antar anak, verifikasi data berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
14 | Wali | Pengumuman | Buka & baca pengumuman | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
15 | Wali | Pengumuman | Verifikasi badge unread hilang setelah dibaca | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
16 | Wali | Settings | Ganti bahasa (ID ↔ EN) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 2 — Jadwal Mengajar & Navigasi (~30 mnt)
GURU — Jadwal Mengajar
17 | Guru | Jadwal | Buka halaman Jadwal Mengajar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
18 | Guru | Jadwal | Verifikasi jadwal hari ini tampil benar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
19 | Guru | Jadwal | Cek jadwal minggu ini | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
20 | Guru | Jadwal | Verifikasi data jadwal sesuai mapel yang diajar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
21 | Guru | Navigasi | Buka setiap menu, verifikasi navigasi lancar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
22 | Guru | Navigasi | Klik back/forward di setiap halaman | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
23 | Guru | Navigasi | Buka notifikasi, verifikasi list tampil | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
24 | Guru | Dashboard | Cek overview materi, RPP, attendance di dashboard | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 3 — Aktivitas Kelas: Buat & Tipe (~30 mnt)
GURU — Buat Aktivitas Kelas
25 | Guru | Aktivitas | Buka halaman Aktivitas Kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
26 | Guru | Aktivitas | Buat aktivitas kelas tipe UMUM (judul, deskripsi, kelas) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
27 | Guru | Aktivitas | Buat aktivitas tipe SISWA TERTENTU — pilih beberapa siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
28 | Guru | Aktivitas | Buat aktivitas tipe TUGAS/PR — set deadline | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
29 | Guru | Aktivitas | Buat aktivitas dengan LINK MEETING ONLINE | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
30 | Guru | Aktivitas | Verifikasi semua aktivitas muncul di list | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
31 | Guru | Aktivitas | Buka detail setiap aktivitas, verifikasi data benar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
32 | Guru | Aktivitas | Verifikasi tipe aktivitas tampil dengan ikon/label benar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 4 — Aktivitas Kelas: Edit, Hapus, Filter (~30 mnt)
GURU — Kelola Aktivitas Kelas
33 | Guru | Aktivitas | Edit salah satu aktivitas — ubah judul & deskripsi | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
34 | Guru | Aktivitas | Edit aktivitas — ubah tipe (misal umum → tugas) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
35 | Guru | Aktivitas | Hapus salah satu aktivitas, verifikasi hilang dari list | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
36 | Guru | Filter | Filter aktivitas berdasarkan TANGGAL | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
37 | Guru | Filter | Filter aktivitas berdasarkan KELAS | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
38 | Guru | Filter | Filter aktivitas berdasarkan MATA PELAJARAN | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
39 | Guru | Filter | Kombinasi filter (tanggal + kelas) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
40 | Guru | Filter | Reset filter, verifikasi semua data muncul kembali | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 5 — Absensi Siswa (~30 mnt)
GURU — Input & Kelola Absensi
41 | Guru | Absensi | Buka halaman Absensi/Presensi | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
42 | Guru | Absensi | Pilih kelas yang diajar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
43 | Guru | Absensi | Input: tandai beberapa siswa HADIR | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
44 | Guru | Absensi | Input: tandai 1-2 siswa SAKIT | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
45 | Guru | Absensi | Input: tandai 1 siswa IZIN | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
46 | Guru | Absensi | Input: tandai 1 siswa ALPHA | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
47 | Guru | Absensi | Simpan data absensi | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
48 | Guru | Absensi | Verifikasi rekap: jumlah H/S/I/A benar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
49 | Guru | Absensi | Buka detail absensi per siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
50 | Guru | Absensi | Filter absensi berdasarkan rentang tanggal | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
51 | Guru | Absensi | Ubah status absensi siswa (misal Hadir → Sakit) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
52 | Guru | Absensi | Simpan ulang & verifikasi perubahan tersimpan | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 6 — Materi Pembelajaran CRUD (~30 mnt)
GURU — Kelola Materi
53 | Guru | Materi | Buka halaman Materi Pembelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
54 | Guru | Materi | Buat materi baru — isi judul, bab, sub-bab, konten | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
55 | Guru | Materi | Verifikasi materi baru muncul di list | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
56 | Guru | Materi | Buka detail materi, verifikasi konten lengkap | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
57 | Guru | Materi | Edit materi — ubah judul dan konten | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
58 | Guru | Materi | Verifikasi perubahan tersimpan | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
59 | Guru | Materi | Hapus materi, verifikasi hilang dari list | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
60 | Guru | Materi | Buat 2-3 materi tambahan untuk test AI besok | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 7 — Materi AI & RPP Manual (~30 mnt)
GURU — AI Materi & RPP
61 | Guru | Materi AI | Buka fitur Generate Materi dengan AI | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
62 | Guru | Materi AI | Masukkan prompt untuk generate materi | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
63 | Guru | Materi AI | Tunggu proses, verifikasi loading indicator | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
64 | Guru | Materi AI | Verifikasi hasil AI materi tampil lengkap | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
65 | Guru | Materi AI | Regenerate materi AI dengan prompt berbeda | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
66 | Guru | Materi AI | Verifikasi hasil baru berbeda dari sebelumnya | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
67 | Guru | RPP | Buka halaman RPP | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
68 | Guru | RPP | Buat RPP baru secara MANUAL (isi semua field) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
69 | Guru | RPP | Verifikasi RPP tersimpan di list | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
70 | Guru | RPP | Lihat detail RPP yang baru dibuat | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
71 | Guru | RPP | Edit RPP — ubah beberapa field | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 8 — RPP AI Generate & Export (~30 mnt)
GURU — RPP AI & Manajemen
72 | Guru | RPP AI | Buka fitur Generate RPP dengan AI | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
73 | Guru | RPP AI | Pilih kelas, mata pelajaran, topik | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
74 | Guru | RPP AI | Generate RPP AI — tunggu proses async | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
75 | Guru | RPP AI | Verifikasi loading/polling berjalan | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
76 | Guru | RPP AI | Verifikasi hasil RPP AI tampil lengkap | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
77 | Guru | RPP | Export RPP — verifikasi file terunduh/terbuka | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
78 | Guru | RPP | Hapus RPP, verifikasi hilang dari list | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
79 | Guru | RPP | Cek status approval RPP (approved/rejected/pending) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
80 | Guru | RPP | Lihat RPP yang sudah di-approve vs yang pending | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
81 | Guru | RPP | Generate RPP AI kedua dengan topik berbeda | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 9 — Input Nilai & Rekap Nilai (~30 mnt)
GURU — Nilai Siswa
82 | Guru | Nilai | Buka halaman Input Nilai | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
83 | Guru | Nilai | Pilih kelas dan mata pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
84 | Guru | Nilai | Input nilai untuk 5+ siswa (berbagai tipe penilaian) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
85 | Guru | Nilai | Simpan nilai | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
86 | Guru | Nilai | Verifikasi nilai tersimpan dengan benar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
87 | Guru | Nilai | Edit nilai salah satu siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
88 | Guru | Nilai | Simpan ulang & verifikasi perubahan | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
89 | Guru | Rekap | Buka halaman Rekap Nilai | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
90 | Guru | Rekap | Verifikasi data rekap sesuai nilai yang diinput | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
91 | Guru | Rekap | Filter rekap berdasarkan mata pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
92 | Guru | Rekap | Filter berdasarkan tahun ajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 10 — Raport & Rekomendasi AI (~30 mnt)
GURU — Raport
93 | Guru | Raport | Buka halaman Raport | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
94 | Guru | Raport | Pilih kelas dan semester | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
95 | Guru | Raport | Lihat detail raport per siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
96 | Guru | Raport | Cetak/print raport — verifikasi output | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
GURU WALI KELAS (T1 & T5) — Rekomendasi AI
97 | Guru | Rekomendasi | Buka halaman Rekomendasi Pembelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
98 | Guru | Rekomendasi | Generate rekomendasi AI untuk KELAS | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
99 | Guru | Rekomendasi | Tunggu async job, verifikasi hasil tampil | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
100 | Guru | Rekomendasi | Generate rekomendasi AI untuk SISWA individual | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
101 | Guru | Rekomendasi | Lihat detail rekomendasi | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
102 | Guru | Rekomendasi | Edit rekomendasi | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
103 | Guru | Rekomendasi | Ubah status: pending → in_progress → completed | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
104 | Guru | Rekomendasi | Dismiss rekomendasi | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 11 — Wali: Aktivitas Kelas & Nilai Anak (~30 mnt)
WALI — Monitoring Aktivitas
105 | Wali | Login | Login/switch ke akun Wali | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
106 | Wali | Aktivitas | Buka halaman Aktivitas Kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
107 | Wali | Aktivitas | Verifikasi aktivitas yang dibuat guru tampil | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
108 | Wali | Aktivitas | Filter berdasarkan tanggal | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
109 | Wali | Aktivitas | Filter berdasarkan mata pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
110 | Wali | Aktivitas | Verifikasi badge unread hilang setelah dibaca | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
111 | Wali | Aktivitas | Cek tugas/PR tampil dengan deadline yang benar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
112 | Wali | Multi-Anak | T3 & T6: Switch anak, verifikasi data aktivitas berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
WALI — Monitoring Nilai
113 | Wali | Nilai | Buka halaman Nilai | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
114 | Wali | Nilai | Verifikasi nilai yang diinput guru tampil | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
115 | Wali | Nilai | Filter berdasarkan mata pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
116 | Wali | Nilai | Filter berdasarkan tahun ajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
117 | Wali | Nilai | Verifikasi badge unread untuk nilai baru | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
118 | Wali | Multi-Anak | T3 & T6: Switch anak, verifikasi nilai berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 12 — Wali: Kehadiran & Billing (~30 mnt)
WALI — Kehadiran Anak
119 | Wali | Kehadiran | Buka halaman Kehadiran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
120 | Wali | Kehadiran | Verifikasi data absensi sesuai input guru | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
121 | Wali | Kehadiran | Cek rekap bulanan kehadiran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
122 | Wali | Kehadiran | Filter berdasarkan rentang tanggal | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
123 | Wali | Kehadiran | Verifikasi statistik H/S/I/A benar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
124 | Wali | Multi-Anak | T3 & T6: Switch anak, verifikasi kehadiran berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
WALI — Billing/Tagihan
125 | Wali | Billing | Buka halaman Billing/Tagihan | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
126 | Wali | Billing | Verifikasi tagihan tampil dengan benar | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
127 | Wali | Billing | Cek status pembayaran (lunas/belum) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
128 | Wali | Billing | Lihat riwayat pembayaran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
129 | Wali | Billing | Verifikasi badge unread tagihan baru | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
130 | Wali | Multi-Anak | T3 & T6: Switch anak, verifikasi billing berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 13 — E-Raport Wali & Cross-Check Guru↔Wali (~30 mnt)
WALI — E-Raport
131 | Wali | Raport | Buka halaman E-Raport | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
132 | Wali | Raport | Pilih semester/tahun ajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
133 | Wali | Raport | Lihat raport lengkap anak | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
134 | Wali | Raport | Verifikasi data sesuai nilai dari guru | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
135 | Wali | Raport | Download/view detail raport | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
136 | Wali | Multi-Anak | T3 & T6: Switch anak, verifikasi raport berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
CROSS-CHECK: Guru → Wali (Sekolah A & B)
137 | Guru+Wali | Cross-check | Guru buat aktivitas baru → Wali cek tampil | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
138 | Guru+Wali | Cross-check | Guru input nilai baru → Wali cek nilai muncul | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
139 | Guru+Wali | Cross-check | Guru input absensi → Wali cek kehadiran update | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
140 | Guru+Wali | Cross-check | Guru buat data → Wali cek badge unread muncul | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
ISOLASI DATA ANTAR SEKOLAH
141 | Guru+Wali | Isolasi | Data Sekolah A TIDAK tampil saat login Wali Sekolah B | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
142 | Guru+Wali | Isolasi | Data Sekolah B TIDAK tampil saat login Wali Sekolah A | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
143 | Wali | Multi-Anak | T3 & T6: Verifikasi data antar anak tidak tercampur | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 14 — Edge Cases & Rekapitulasi (~30 mnt)
EDGE CASES — Konektivitas & State
144 | Semua | Edge Case | Buka app tanpa koneksi internet — cek cache/offline | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
145 | Semua | Edge Case | Minimize app lalu buka lagi — state tetap | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
146 | Semua | Edge Case | Switch role Guru↔Wali berulang kali dengan cepat | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
147 | Semua | Edge Case | Buka 2 sekolah berbeda secara bergantian | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
EDGE CASES — Input & Batas
148 | Guru | Edge Case | Input nilai batas: 0, 100, 99.5 | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
149 | Guru | Edge Case | Input nilai invalid: -1, 101, huruf | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
150 | Guru | Edge Case | Buat aktivitas dengan teks sangat panjang (500+ char) | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
151 | Guru | Edge Case | Input karakter spesial: !@#$%^&*(){}[] | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
152 | Guru | Edge Case | Scroll cepat pada list panjang — tidak crash | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
EDGE CASES — AI & Performa
153 | Guru | Edge Case | Generate AI saat koneksi lambat — verifikasi timeout | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
154 | Guru | Edge Case | Batalkan/keluar saat proses AI sedang berjalan | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
155 | Guru | Edge Case | Generate AI berulang kali — cek rate limiting | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
REKAPITULASI
156 | Semua | Rekap | Review semua bug yang ditemukan selama 14 hari | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
157 | Semua | Rekap | Verifikasi ulang bug Critical & Major | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
158 | Semua | Rekap | Isi form rekapitulasi di sheet Laporan Bug | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜
159 | Semua | Rekap | Submit laporan akhir testing | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜ | ⬜

## Jadwal Admin (T10-T12)
No | Role | Kategori | Task Testing | T10 | T11 | T12 | Catatan Bug
HARI 1 — Login, Dashboard Admin & Pengumuman (~30 mnt)
ADMIN — Dashboard & Overview
1 | Admin | Login | Login dengan akun Admin | ⬜ | ⬜ | ⬜
2 | Admin | Dashboard | Verifikasi dashboard Admin tampil (cards: Data, Jadwal, Nilai, dll) | ⬜ | ⬜ | ⬜
3 | Admin | Dashboard | Cek statistik: total siswa, guru, kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜
4 | Admin | Dashboard | Cek statistik keuangan di dashboard | ⬜ | ⬜ | ⬜
5 | Admin | Dashboard | Cek badge unread pada setiap menu admin | ⬜ | ⬜ | ⬜
6 | Admin | Pengumuman | Buka halaman Pengumuman admin | ⬜ | ⬜ | ⬜
7 | Admin | Navigasi | Buka setiap menu admin, verifikasi navigasi lancar | ⬜ | ⬜ | ⬜
8 | Admin | Settings | Ganti bahasa (ID ↔ EN), verifikasi teks berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜
T10 & T11: GURU + WALI Dashboard (di sekolah lainnya)
9 | Guru | Login | Switch ke akun Guru, verifikasi dashboard Guru | ⬜ | ⬜ | ⬜
10 | Wali | Login | Switch ke akun Wali, verifikasi dashboard Wali | ⬜ | ⬜ | ⬜
11 | Wali | Dashboard | Cek badge unread dan statistik Wali | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 2 — Admin: Manajemen Siswa (~30 mnt)
ADMIN — CRUD Siswa
12 | Admin | Siswa | Buka halaman Manajemen Siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜
13 | Admin | Siswa | Lihat daftar siswa dengan pagination | ⬜ | ⬜ | ⬜
14 | Admin | Siswa | Search siswa berdasarkan nama | ⬜ | ⬜ | ⬜
15 | Admin | Siswa | Filter siswa berdasarkan KELAS | ⬜ | ⬜ | ⬜
16 | Admin | Siswa | Filter berdasarkan STATUS (aktif/nonaktif) | ⬜ | ⬜ | ⬜
17 | Admin | Siswa | Filter berdasarkan JENIS KELAMIN | ⬜ | ⬜ | ⬜
18 | Admin | Siswa | Tambah siswa baru (isi semua field) | ⬜ | ⬜ | ⬜
19 | Admin | Siswa | Edit data siswa yang sudah ada | ⬜ | ⬜ | ⬜
20 | Admin | Siswa | Lihat detail profil siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜
21 | Admin | Siswa | Assign wali/guardian ke siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜
22 | Admin | Import | Download template Excel import siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜
23 | Admin | Import | Import siswa dari file Excel (batch) | ⬜ | ⬜ | ⬜
24 | Admin | Siswa | Hapus siswa (verifikasi konfirmasi muncul) | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 3 — Admin: Manajemen Guru (~30 mnt)
ADMIN — CRUD Guru
25 | Admin | Guru | Buka halaman Manajemen Guru | ⬜ | ⬜ | ⬜
26 | Admin | Guru | Lihat daftar guru dengan pagination | ⬜ | ⬜ | ⬜
27 | Admin | Guru | Search guru berdasarkan nama | ⬜ | ⬜ | ⬜
28 | Admin | Guru | Tambah guru baru (isi semua field) | ⬜ | ⬜ | ⬜
29 | Admin | Guru | Assign mata pelajaran ke guru | ⬜ | ⬜ | ⬜
30 | Admin | Guru | Remove mata pelajaran dari guru | ⬜ | ⬜ | ⬜
31 | Admin | Guru | Edit data guru yang sudah ada | ⬜ | ⬜ | ⬜
32 | Admin | Guru | Lihat detail guru (kelas & mapel assigned) | ⬜ | ⬜ | ⬜
33 | Admin | Import | Download template Excel import guru | ⬜ | ⬜ | ⬜
34 | Admin | Import | Import guru dari file Excel (batch) | ⬜ | ⬜ | ⬜
35 | Admin | Guru | Hapus guru (verifikasi konfirmasi muncul) | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 4 — Admin: Manajemen Kelas (~30 mnt)
ADMIN — CRUD Kelas
36 | Admin | Kelas | Buka halaman Manajemen Kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜
37 | Admin | Kelas | Lihat daftar kelas dengan pagination | ⬜ | ⬜ | ⬜
38 | Admin | Kelas | Tambah kelas baru | ⬜ | ⬜ | ⬜
39 | Admin | Kelas | Edit data kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜
40 | Admin | Kelas | Assign wali kelas (homeroom teacher) | ⬜ | ⬜ | ⬜
41 | Admin | Kelas | Lihat siswa per kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜
42 | Admin | Import | Import kelas dari Excel | ⬜ | ⬜ | ⬜
43 | Admin | Export | Export data kelas ke Excel | ⬜ | ⬜ | ⬜
44 | Admin | Kelas | Hapus kelas (verifikasi konfirmasi) | ⬜ | ⬜ | ⬜
45 | Admin | Promosi | Buka Wizard Kenaikan Kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜
46 | Admin | Promosi | Pilih kelas asal dan kelas tujuan | ⬜ | ⬜ | ⬜
47 | Admin | Promosi | Pilih siswa untuk dipromosikan | ⬜ | ⬜ | ⬜
48 | Admin | Promosi | Assign guru ke kelas baru | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 5 — Admin: Mata Pelajaran & Jadwal (~30 mnt)
ADMIN — Manajemen Mata Pelajaran
49 | Admin | Mapel | Buka halaman Manajemen Mata Pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
50 | Admin | Mapel | Tambah mata pelajaran baru | ⬜ | ⬜ | ⬜
51 | Admin | Mapel | Edit mata pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
52 | Admin | Mapel | Attach kelas ke mata pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
53 | Admin | Mapel | Detach kelas dari mata pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
54 | Admin | Mapel | Import mapel dari Excel | ⬜ | ⬜ | ⬜
55 | Admin | Mapel | Hapus mata pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
ADMIN — Manajemen Jadwal
56 | Admin | Jadwal | Buka halaman Manajemen Jadwal | ⬜ | ⬜ | ⬜
57 | Admin | Jadwal | Tambah jadwal mengajar baru | ⬜ | ⬜ | ⬜
58 | Admin | Jadwal | Edit jadwal yang sudah ada | ⬜ | ⬜ | ⬜
59 | Admin | Jadwal | Filter jadwal per guru, kelas, mapel | ⬜ | ⬜ | ⬜
60 | Admin | Jadwal | Import jadwal dari Excel (cek conflict detection) | ⬜ | ⬜ | ⬜
61 | Admin | Jadwal | Export jadwal ke Excel | ⬜ | ⬜ | ⬜
62 | Admin | Jadwal | Hapus jadwal | ⬜ | ⬜ | ⬜
63 | Admin | Jam Pel | Kelola Jam Pelajaran (tambah/hapus session) | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 6 — Admin: Kelola Pengumuman (~30 mnt)
ADMIN — CRUD Pengumuman
64 | Admin | Pengumuman | Buka halaman Manajemen Pengumuman | ⬜ | ⬜ | ⬜
65 | Admin | Pengumuman | Buat pengumuman baru — prioritas TINGGI | ⬜ | ⬜ | ⬜
66 | Admin | Pengumuman | Buat pengumuman — prioritas SEDANG, target: Guru | ⬜ | ⬜ | ⬜
67 | Admin | Pengumuman | Buat pengumuman — prioritas RENDAH, target: Wali | ⬜ | ⬜ | ⬜
68 | Admin | Pengumuman | Buat pengumuman dengan LAMPIRAN FILE | ⬜ | ⬜ | ⬜
69 | Admin | Pengumuman | Edit pengumuman yang sudah ada | ⬜ | ⬜ | ⬜
70 | Admin | Pengumuman | Filter pengumuman per prioritas & target role | ⬜ | ⬜ | ⬜
71 | Admin | Pengumuman | Hapus pengumuman | ⬜ | ⬜ | ⬜
72 | Admin | Pengumuman | Verifikasi pengumuman tampil di sisi Guru & Wali | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 7 — Admin: Laporan Absensi (~30 mnt)
ADMIN — Report Absensi
73 | Admin | Absensi | Buka halaman Laporan Absensi | ⬜ | ⬜ | ⬜
74 | Admin | Absensi | Lihat data absensi dengan pagination | ⬜ | ⬜ | ⬜
75 | Admin | Absensi | Filter absensi berdasarkan GURU | ⬜ | ⬜ | ⬜
76 | Admin | Absensi | Filter berdasarkan KELAS | ⬜ | ⬜ | ⬜
77 | Admin | Absensi | Filter berdasarkan STATUS | ⬜ | ⬜ | ⬜
78 | Admin | Absensi | Filter berdasarkan TANGGAL | ⬜ | ⬜ | ⬜
79 | Admin | Absensi | Lihat detail absensi per siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜
80 | Admin | Absensi | Lihat statistik & chart absensi | ⬜ | ⬜ | ⬜
81 | Admin | Export | Export absensi ke Excel (1 bulan) | ⬜ | ⬜ | ⬜
82 | Admin | Export | Export absensi multi-bulan | ⬜ | ⬜ | ⬜
83 | Admin | Absensi | Hapus record absensi (verifikasi konfirmasi) | ⬜ | ⬜ | ⬜
84 | Admin | Aktivitas | Buka Aktivitas Kelas admin — lihat & filter aktivitas | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 8 — Admin: RPP Approval & Nilai Admin (~30 mnt)
ADMIN — RPP Approval
85 | Admin | RPP | Buka halaman Manajemen RPP | ⬜ | ⬜ | ⬜
86 | Admin | RPP | Lihat semua RPP dari guru dengan pagination | ⬜ | ⬜ | ⬜
87 | Admin | RPP | Filter RPP berdasarkan GURU | ⬜ | ⬜ | ⬜
88 | Admin | RPP | Filter berdasarkan STATUS (Pending/Approved/Rejected) | ⬜ | ⬜ | ⬜
89 | Admin | RPP | Search RPP | ⬜ | ⬜ | ⬜
90 | Admin | RPP | Lihat detail RPP untuk review | ⬜ | ⬜ | ⬜
91 | Admin | RPP | Approve RPP yang Pending | ⬜ | ⬜ | ⬜
92 | Admin | RPP | Reject RPP yang Pending (beri alasan) | ⬜ | ⬜ | ⬜
93 | Admin | RPP | Export data RPP | ⬜ | ⬜ | ⬜
ADMIN — Nilai
94 | Admin | Nilai | Buka halaman Input Nilai (admin) | ⬜ | ⬜ | ⬜
95 | Admin | Nilai | Lihat nilai per mapel & kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜
96 | Admin | Nilai | Export nilai ke Excel | ⬜ | ⬜ | ⬜
97 | Admin | Nilai | Verifikasi data nilai sesuai input guru | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 9 — Admin: Raport & Keuangan (Jenis Pembayaran) (~30 mnt)
ADMIN — Raport Management
98 | Admin | Raport | Buka halaman Manajemen Raport | ⬜ | ⬜ | ⬜
99 | Admin | Raport | Filter raport per kelas & tahun ajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
100 | Admin | Raport | Lihat detail raport siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜
101 | Admin | Raport | Publish raport — buat tersedia untuk wali | ⬜ | ⬜ | ⬜
102 | Admin | Raport | Download raport PDF per siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜
103 | Admin | Raport | Export raport batch ke Excel | ⬜ | ⬜ | ⬜
ADMIN — Keuangan: Jenis Pembayaran
104 | Admin | Keuangan | Buka halaman Keuangan/Finance | ⬜ | ⬜ | ⬜
105 | Admin | Keuangan | Lihat dashboard statistik keuangan | ⬜ | ⬜ | ⬜
106 | Admin | Keuangan | Buat jenis pembayaran baru (SPP, Buku, dll) | ⬜ | ⬜ | ⬜
107 | Admin | Keuangan | Set periode pembayaran (bulanan/tahunan) | ⬜ | ⬜ | ⬜
108 | Admin | Keuangan | Set status jenis pembayaran (aktif/nonaktif) | ⬜ | ⬜ | ⬜
109 | Admin | Keuangan | Hapus jenis pembayaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 10 — Admin: Keuangan (Tagihan) (~30 mnt)
ADMIN — Generate & Kelola Tagihan
110 | Admin | Tagihan | Buka halaman Tagihan/Bills | ⬜ | ⬜ | ⬜
111 | Admin | Tagihan | Lihat semua tagihan siswa dengan pagination | ⬜ | ⬜ | ⬜
112 | Admin | Tagihan | Filter tagihan per KELAS | ⬜ | ⬜ | ⬜
113 | Admin | Tagihan | Filter per SISWA | ⬜ | ⬜ | ⬜
114 | Admin | Tagihan | Filter per STATUS (lunas/belum/sebagian) | ⬜ | ⬜ | ⬜
115 | Admin | Tagihan | Filter per PERIODE | ⬜ | ⬜ | ⬜
116 | Admin | Tagihan | Search tagihan | ⬜ | ⬜ | ⬜
117 | Admin | Tagihan | Generate tagihan untuk seluruh kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜
118 | Admin | Tagihan | Verifikasi tagihan ter-generate dengan benar | ⬜ | ⬜ | ⬜
119 | Admin | Tagihan | Export data tagihan | ⬜ | ⬜ | ⬜
120 | Admin | Tagihan | Hapus tagihan yang sudah di-generate | ⬜ | ⬜ | ⬜
121 | Admin | Tagihan | Lihat laporan tagihan bulanan | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 11 — Admin: Keuangan (Pembayaran) + Wali T10-T11 (~30 mnt)
ADMIN — Pembayaran & Verifikasi
122 | Admin | Bayar | Buka halaman Pembayaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
123 | Admin | Bayar | Lihat pembayaran pending verifikasi | ⬜ | ⬜ | ⬜
124 | Admin | Bayar | Filter status pembayaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
125 | Admin | Bayar | Input pembayaran MANUAL untuk siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜
126 | Admin | Bayar | Verifikasi pembayaran (approve) | ⬜ | ⬜ | ⬜
127 | Admin | Bayar | Lihat riwayat pembayaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
128 | Admin | Bayar | Cek statistik: total revenue, belum bayar, sebagian | ⬜ | ⬜ | ⬜
129 | Admin | Laporan | Lihat laporan keuangan per kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜
T10 & T11: WALI — Monitoring Anak (di sekolah lainnya)
130 | Wali | Aktivitas | Buka Aktivitas Kelas, verifikasi data tampil | ⬜ | ⬜ | ⬜
131 | Wali | Nilai | Buka Nilai, verifikasi tampil | ⬜ | ⬜ | ⬜
132 | Wali | Kehadiran | Buka Kehadiran, verifikasi data | ⬜ | ⬜ | ⬜
133 | Wali | Billing | Buka Billing, cek tagihan | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 12 — Admin: Settings Sekolah + Wali T10-T11 (~30 mnt)
ADMIN — Settings Sekolah
134 | Admin | Settings | Buka halaman Settings Sekolah | ⬜ | ⬜ | ⬜
135 | Admin | Settings | Edit nama sekolah | ⬜ | ⬜ | ⬜
136 | Admin | Settings | Edit alamat sekolah | ⬜ | ⬜ | ⬜
137 | Admin | Settings | Set jenjang sekolah (SD/SMP/SMA/SMK) | ⬜ | ⬜ | ⬜
138 | Admin | Waktu | Buka Settings Waktu | ⬜ | ⬜ | ⬜
139 | Admin | Waktu | Kelola hari sekolah | ⬜ | ⬜ | ⬜
140 | Admin | Waktu | Tambah sesi jam pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
141 | Admin | Waktu | Hapus sesi jam pelajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
142 | Admin | Semester | Kelola semester & tahun ajaran | ⬜ | ⬜ | ⬜
143 | Admin | Profil | Update profil admin (nama, telp, alamat) | ⬜ | ⬜ | ⬜
144 | Admin | Profil | Ganti password admin | ⬜ | ⬜ | ⬜
T10 & T11: WALI — E-Raport Anak
145 | Wali | Raport | Buka E-Raport, lihat raport anak | ⬜ | ⬜ | ⬜
146 | Wali | Raport | Download/view detail raport | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 13 — Admin: Cross-Check Semua Role (~30 mnt)
ADMIN — Cross-Check dengan Guru & Wali
147 | Admin | Cross-check | Admin buat pengumuman → Guru & Wali cek tampil | ⬜ | ⬜ | ⬜
148 | Admin | Cross-check | Admin publish raport → Wali cek E-Raport muncul | ⬜ | ⬜ | ⬜
149 | Admin | Cross-check | Admin generate tagihan → Wali cek Billing muncul | ⬜ | ⬜ | ⬜
150 | Admin | Cross-check | Admin approve RPP → Guru cek status berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜
151 | Admin | Cross-check | Admin reject RPP → Guru cek status berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜
152 | Admin | Cross-check | Admin tambah siswa → Guru cek siswa muncul di kelas | ⬜ | ⬜ | ⬜
153 | Admin | Cross-check | Admin ubah jadwal → Guru cek jadwal berubah | ⬜ | ⬜ | ⬜
154 | Admin | Cross-check | Admin input pembayaran → Wali cek status billing update | ⬜ | ⬜ | ⬜
ISOLASI DATA — Admin Antar Sekolah (T12)
155 | Admin | Isolasi | Data admin Sekolah A TIDAK tampil di Sekolah B | ⬜ | ⬜ | ⬜
156 | Admin | Isolasi | Data admin Sekolah B TIDAK tampil di Sekolah A | ⬜ | ⬜ | ⬜
157 | Admin | Isolasi | Siswa Sekolah A tidak muncul di kelas Sekolah B | ⬜ | ⬜ | ⬜
158 | Admin | Isolasi | Guru Sekolah A tidak muncul di jadwal Sekolah B | ⬜ | ⬜ | ⬜
T10 & T11: GURU + WALI Cross-Check
159 | Guru+Wali | Cross-check | Guru buat aktivitas → switch Wali, cek tampil | ⬜ | ⬜ | ⬜
160 | Guru+Wali | Cross-check | Guru input nilai → switch Wali, cek nilai muncul | ⬜ | ⬜ | ⬜
161 | Guru+Wali | Cross-check | Guru input absensi → switch Wali, cek kehadiran | ⬜ | ⬜ | ⬜
HARI 14 — Edge Cases & Rekapitulasi (~30 mnt)
EDGE CASES — Admin
162 | Admin | Edge Case | Import Excel dengan data invalid/duplikat | ⬜ | ⬜ | ⬜
163 | Admin | Edge Case | Import jadwal dengan conflict (overlap waktu) | ⬜ | ⬜ | ⬜
164 | Admin | Edge Case | Generate tagihan untuk kelas tanpa siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜
165 | Admin | Edge Case | Hapus guru yang masih punya jadwal aktif | ⬜ | ⬜ | ⬜
166 | Admin | Edge Case | Hapus kelas yang masih punya siswa | ⬜ | ⬜ | ⬜
167 | Admin | Edge Case | Input pembayaran melebihi total tagihan | ⬜ | ⬜ | ⬜
168 | Admin | Edge Case | Edit settings sekolah dengan data kosong/invalid | ⬜ | ⬜ | ⬜
169 | Admin | Edge Case | Promosi kelas ke tahun ajaran yang sama | ⬜ | ⬜ | ⬜
EDGE CASES — Umum (Semua T10-T12)
170 | Semua | Edge Case | App tanpa internet — cek cache/offline | ⬜ | ⬜ | ⬜
171 | Semua | Edge Case | Switch role Admin→Guru→Wali berulang kali | ⬜ | ⬜ | ⬜
172 | Semua | Edge Case | Minimize app lalu buka lagi — state tetap | ⬜ | ⬜ | ⬜
REKAPITULASI
173 | Semua | Rekap | Review semua bug yang ditemukan selama 14 hari | ⬜ | ⬜ | ⬜
174 | Semua | Rekap | Verifikasi ulang bug Critical & Major | ⬜ | ⬜ | ⬜
175 | Semua | Rekap | Isi form rekapitulasi di sheet Laporan Bug | ⬜ | ⬜ | ⬜
176 | Semua | Rekap | Submit laporan akhir testing | ⬜ | ⬜ | ⬜

## Ringkasan Per Tester
Hari | Tema | T1-T9 (Guru+Wali) | T10 (Admin+Guru+Wali) | T11 (Admin+Guru+Wali) | T12 (Admin) | Estimasi
Hari 1 | Login & Dashboard | Guru+Wali Dashboard | Admin+Guru+Wali Dashboard | Admin+Guru+Wali Dashboard | Admin Dashboard A+B | ~30 mnt
Hari 2 | Jadwal / Siswa | Guru: Jadwal Mengajar | Admin: CRUD Siswa (A) | Admin: CRUD Siswa (B) | Admin: CRUD Siswa (A+B) | ~30 mnt
Hari 3 | Aktivitas / Guru | Guru: Buat Aktivitas | Admin: CRUD Guru (A) | Admin: CRUD Guru (B) | Admin: CRUD Guru (A+B) | ~30 mnt
Hari 4 | Kelola Aktivitas / Kelas | Guru: Edit/Hapus/Filter | Admin: CRUD Kelas (A) | Admin: CRUD Kelas (B) | Admin: CRUD Kelas (A+B) | ~30 mnt
Hari 5 | Absensi / Mapel+Jadwal | Guru: Input Absensi | Admin: Mapel+Jadwal (A) | Admin: Mapel+Jadwal (B) | Admin: Mapel+Jadwal (A+B) | ~30 mnt
Hari 6 | Materi / Pengumuman | Guru: CRUD Materi | Admin: Pengumuman (A) | Admin: Pengumuman (B) | Admin: Pengumuman (A+B) | ~30 mnt
Hari 7 | AI Materi+RPP / Absensi | Guru: AI Materi + RPP | Admin: Lap. Absensi (A) | Admin: Lap. Absensi (B) | Admin: Lap. Absensi (A+B) | ~30 mnt
Hari 8 | RPP AI / RPP Approval | Guru: RPP AI + Export | Admin: RPP Approval (A) | Admin: RPP Approval (B) | Admin: RPP Approval (A+B) | ~30 mnt
Hari 9 | Nilai / Raport+Keuangan | Guru: Input Nilai | Admin: Raport+Keuangan (A) | Admin: Raport+Keuangan (B) | Admin: Keuangan Jenis (A+B) | ~30 mnt
Hari 10 | Raport+Rekom / Tagihan | Guru: Raport + AI Rekom | Admin: Tagihan (A) | Admin: Tagihan (B) | Admin: Tagihan (A+B) | ~30 mnt
Hari 11 | Wali Aktivitas+Nilai / Bayar | Wali: Aktivitas + Nilai | Admin: Bayar (A) + Wali | Admin: Bayar (B) + Wali | Admin: Pembayaran (A+B) | ~30 mnt
Hari 12 | Wali Kehadiran+Billing / Settings | Wali: Kehadiran + Billing | Admin: Settings (A) + Wali | Admin: Settings (B) + Wali | Admin: Settings (A+B) | ~30 mnt
Hari 13 | Cross-check Semua | Wali: E-Raport + Cross-check | Admin+Guru+Wali Cross-check | Admin+Guru+Wali Cross-check | Admin Cross-check (A+B) | ~30 mnt
Hari 14 | Edge Cases & Rekap | Edge Cases + Rekap | Edge Cases + Rekap | Edge Cases + Rekap | Admin Edge Cases + Rekap | ~30 mnt
CATATAN PENTING
1. | T1-T4: Guru di Sekolah A, Wali di Sekolah B
2. | T5-T7: Wali di Sekolah A, Guru di Sekolah B
3. | T8: Guru di Sekolah A (Seni Budaya), Wali di Sekolah B
4. | T9: Wali di Sekolah A, Guru di Sekolah B (Penjaskes)
5. | T10: Admin+Guru di Sekolah A (B. Arab), Wali di Sekolah B
6. | T11: Wali di Sekolah A, Admin+Guru di Sekolah B (TIK)
7. | T12: Admin di KEDUA sekolah (A+B) — no Guru/Wali role
8. | T3 & T6 memiliki 2 anak — wajib test switching anak
9. | T1 & T5 = Wali Kelas (homeroom) — wajib test AI Rekomendasi
10. | Setiap menemukan bug, langsung catat di sheet Laporan Bug
11. | T12 fokus isolasi data admin antar 2 sekolah

## Laporan Bug
No | Hari Ke- | Tanggal | Tester | Sekolah | Role | Halaman | Langkah Reproduksi | Expected | Actual | Severity | Screenshot | Status Fix
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Panduan Severity:
Critical | App crash, data hilang, tidak bisa login, data bocor antar sekolah
Major | Fitur utama tidak berfungsi, data salah, badge tidak update
Minor | Fitur berfungsi tapi tidak sempurna, UI minor glitch
Cosmetic | Tampilan/UI tidak sesuai, typo, spacing salah